## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: Vicente Sánchez, Rafael Benegas, Federico Torres y Pedro Rolón
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
1 | Como usuario no autenticado deseo poder crear mi cuenta para poder administrar mis proyectos. | Login | En curso | 4 | 1
2 | Como usuario autenticado deseo poder crear, modificar y eliminar proyectos, asignarles un nombre, una categoría, una imagen de portada para empezar a administrarlo. | ABM Proyectos | En curso | 2 | 1
3 | Como usuario autenticado deseo poder ver la lista de proyectos en los cuales soy miembro para acceder fácilmente a ellos. | Listado Proyectos | En curso | 2 | 1
4 | Como Propietario de un proyecto deseo poder asignar los roles de Administrador o Colaborador o Seguidor a los miebros del mismo. | ABM Miembros | Pendiente | 1 | 2
5 | Como Propietario o Administrador de un proyecto deseo poder definir y modificar hitos (generalizan a los sprints, releases, etc...) para agrupar dentro de ellos a las tareas, definiendo para él un nombre y una fecha estimada de finalización. | ABM Hitos | Pendiente | 2 | 2
6 | Como miembro de un proyecto deseo poder visualizar la lista de tareas, filtrarla y ver los atributos más significativos de las tareas para poder darles seguimiento. | Listado Tareas | Pendiente | 4 | 3
7 | Como Propietario o Administrador de un proyecto deseo poder crear, modificar y eliminar tareas dentro del mismo para asignarlas a los miembros, definiendo para ella un nombre, una descripción, una fecha estimada de inicio, una fecha estimada de finalización y una prioridad. | ABM Tareas | Pendiente | 5 | 3
8 | Como Propietario o administrador de un proyecto deseo que las tareas que no estén asignadas tengan el estado Abierta para poder asignarlas a futuro. | Validacion Estado Tarea | Pendiente | 1 | 3
9 | Como Colaborador asignado a una tarea, Propietario o Administrador del proyecto deseo poder cambiar el estado de una tarea entre Abierta, Pendiente, En curso, Finalizada para ofrecer información real del estado de la misma. | Cambio Estado Tarea | Pendiente | 1 | 3
10 | Como propietario o administrador de un proyecto deseo poder cambiar el estado de una tarea a Cerrada para evitar que sea asignada o modificada. | Cierre de Tareas | Pendiente | 1 | 3
11 | Como Colaborador asignado a una tarea, Propietario o Administrador del proyecto deseo poder cambiar la fecha de finalización de una tarea para ofrecer información real de finalización respecto a la fecha de estimación. | Finalización de Tareas | Pendiente | 1 | 3
12 | Como Propietario o Administrador de un proyecto deseo poder cambiar el hito al cual pertenece una tarea. | Agrupación de Tareas en Hitos | Pendiente | 1 | 3
13 | Como Propietario de un proyecto deseo poder aprobar o revocar las solicitudes de miembros. | Aprobación de Miembros | Pendiente | 2 | 4
14 | Como Propietario de un proyecto deseo poder invitar a otros usuarios a colaborar en él. | Ivitación de Miembros | Pendiente | 4 | 4
15 | Como usuario autenticado deseo poder buscar proyectos de mi interés para solicitar colaborar en ellos. | Exploración de Proyectos | Pendiente | 2 | 4
16 | Como Colaborador de un proyecto deseo poder solicitar la asignación de una tarea con estado "Abierta" para trabajar en ella. | Solicitud de Asignación de Tarea | Pendiente | 3 | 4
17 | Como Propietario o Administrador de un proyecto deseo poder aprobar solicitudes de asignación de tareas con estado "Abierta". | Aprobación de Asignación de Tareas | Pendiente | 2 | 4
18 | Como miembro de un proyecto deseo poder agregar y eliminar comentarios a una tarea para una mejor colaboración entre miembros. | Comentarios en Tareas | Pendiente | 4 | 5
19 | Como usuario no autenticado me gustaría tener las opciones de autenticarme con mis cuenta de Google y/o Facebook. | Login con redes sociales | Pendiente | 2 | 6
20 | Como miembro de un proyecto me gustaria poder recibir notificaciones cuando hayan cambios importantes en el proyecto o se agreguen comentarios que me involucren para un mejor seguimiento del proyecto. | Notificaciones push | Pendiente | 4 | 6

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por:
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.